## Página1
Product BACKLOG
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | TAM | Prioridade | SPRINT
Configuração do github | Configurar todos os entregáveis em pastas no gitHub. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SP1 - finalizado
Calculadora financeira | Desenvolver uma calculadora que aoresenta o projeto conforme a pesquisa | Essencial | Grande | 21 | 1 | SP1 - finalizado
Protótipo site | Configurar o protótipo do site no Figma. | Essencial | Pequeno | 5 | 2 | SP1 - finalizado
prototipo tela suporte | Criar um design do site Suporte no Figma. | Desejável | Pequeno | 5 | 2 | SP1 - finalizado
prototipo tela de dados | Criar um dsign do site Gráficos no Figma. | Essencial | Pequeno | 5 | 2 | SP1 - finalizado
Documentação - objetivos | Desenvolver os objetivos da documentação. | Essencial | Grande | 21 | 1 | SP1 - finalizado
Prototipo tela inicial | Criar um dsign do site Gráficos no Figma. | Essencial | Pequeno | 5 | 2 | SP1 - finalizado
Prototipo tela produto | Criar um dsign do site Home no Figma. | Essencial | Pequeno | 5 | 2 | SP1 - finalizado
Diagrama de visão de negócio | Desenvolver o nosso diagrama de visão de negócio. | Essencial | Médio | 13 | 1 | SP1 - finalizado
Documentação - justificativa | Desenvolver a justificativa da documentação. | Essencial | Grande | 21 | 1 | SP1 - finalizado
Documentação - contexto | Desenvolver o contexto da documentação. | Essencial | Grande | 21 | 1 | SP1 - finalizado
Prototipo site tela login | Criar o protótipo da tela de login. | Essencial | Médio | 8 | 3 | SP1 - finalizado
Prototipo site tela cadastro | Criar o protótipo da tela de cadastro. | Essencial | Médio | 8 | 3 | SP1 - finalizado
Documentação - escopo | Desenvolver o escopo da sprint1 do projeto. | Essencial | Grande | 21 | 1 | SP1 - finalizado
Criação da logo | Criar a logo da empresa. | Importante | Pequeno | 5 | 3 | SP1 - finalizado
script tabela sensor | Criar a tabela 'sensor' no MYSQL. | Essencial | Médio | 13 | 3 | SP1 - finalizado
script tabela registro | Criar a tabela 'registro' no MYSQL. | Essencial | Médio | 13 | 3 | SP1 - finalizado
Script tabela empresa | Criar tabela 'empresa' no MYSQL. | Essencial | Grande | 21 | 3 | SP1 - finalizado
Criação do html do site estático - institucional | Criar um site estático da tela institucional. | Essencial | Grande |  |  | SPRINT 2 - A
Criação do html do site estático - Cadastro | Criar um site estático da tela de cadastro | Essencial | Grande |  |  | SPRINT 2 - A
Criação do html do site estático - Login | Criar um site estático da tela de login | Essencial | Grande |  |  | SPRINT 2 - A
Criação do html site estático - Dashboard | Criar um site estático da tela para o dashboard. | Essencial | Grande |  |  | SPRINT 2 - A
Criação do html do pop up do Suporte | Criar um site estático da tela de suporte. | Essencial | Grande |  |  | SPRINT 2 - A
Implementação da calculadora | Fazer a implementação do backend da calculadora e estilizar a mesma com o modelo feito no figma. | Essencial | Médio |  |  | SPRINT 2 - A
Script de criação do banco de dados | Criação do banco de dados. | Essencial | Médio |  |  | SPRINT 2 - A
Modelagem lógica do banco | Criar a modelagem do Banco de dados do projeto. | Essencial | Médio |  |  | SPRINT 2 - A
Atividades organizadas na ferramenta de gestão | Organização da ferramenta de gestão (Trello), separando em Product BackLogs e Sprint Backlogs. | Essencial | Médio |  |  | SPRINT 2 - A
Criação do plano de ação | Criar tabela Plano de ação para determinar quem, quando e como será executada a tarefa. | Essencial | Pequeno |  |  | SPRINT 2 - A
Criação da planilha da ATA | Criar uma planilha detalhada a respeito das reuniões realizadas diariamente (daily) | Essencial | Pequeno |  |  | SPRINT 2 - A
Atualizar a documentação | Alteração do documento com relação as estufas. | Essencial | Pequeno |  |  | SPRINT 2 - A
Criação do css do site - institucional | Criar o CSS do site institucional | Importante | Grande |  |  | SPRINT 2 - B
Criação do css da tela de Cadastro | Criar o CSS da tela de cadastro | Importante | Pequeno |  |  | SPRINT 2 - B
Criação do css da tela de Login | Criar o CSS da tela de Login | Importante | Pequeno |  |  | SPRINT 2 - B
Criação do css do "pop up" de Suporte | Criar o CSS do "pop up" do suporte | Importante | Médio |  |  | SPRINT 2 - B
Alterações no código do arduino/html/js (sensores) | Alterações no código do arduino/html/js para incrementar os demais censores caso haja contratações futuras | Essencial | Grande |  |  | SPRINT 2 - B
Criação da "bolha" estilizada para acesso ao suporte | Criar a bolhinha do lado direito que ao ser clicada ela irá abrir um card para mandar mensagens. | Importante | Pequeno |  |  | SPRINT 2 - B
Criação do texto page Home. | Criar os textos de apresentação da página Home | Importante | Pequeno |  |  | SPRINT 2 - B
Criação do texto page Produto. | Criar os textos de apresentação da página Produto | Importante | Pequeno |  |  | SPRINT 2 - B
Criação da validação da tela de cadastro | Criação do script de validação da tela de cadastro | Essencial | Médio |  |  | SPRINT 2 - B
Criação da validação da tela de login | Criação do script de validação da tela de login | Essencial | Médio |  |  | SPRINT 2 - B
Leitura do sensor de temperatura | Software para ler o sensor de temperatura. | Essencial | Médio |  |  | SPRINT 2 - B
Leitura do sensor de umidade | Software para ler o sensor de umidade. | Essencial | Médio
Gestão de Risco do Projeto | Criar a planilha de risco do Projeto | Essencial | Pequeno |  |  | SPRINT 2 - C
Ligação dos sensores e Banco. | Fazer o insert dos dados lidos pelos sensores nas tabelas do mySQL. | Essencial | Médio |  |  | SPRINT 2 - C
Implementar os gráficos na tela de dashboard | Fazer a ligação dos gráficos á tela de exibição das temperaturas. | Essencial | Médio |  |  | SPRINT 2 - C
Integração de todas as telas do site | Integrar a tela de cadastro, login, suporte, home, calculadora e do dashboard | Importante | Médio |  |  | SPRINT 2 - C
Diagrama de solução | Criar um mapa mental da Diagrama de solução. | Essencial | Pequeno |  |  | SPRINT 2 - D
Criação do gráfico de burndown | Criação do gráfico de burndown no excel | Essencial | Pequeno |  |  | SPRINT 2 - D
Atualizar os slides | Atualização dos slides para apresentação | Essencial | Pequeno |  |  | SPRINT 2 - D
Criação do roda pé em todas as telas | Criação de um roda pé para todas as telas do site | Importante | Médio |  |  | SPRINT 2 - D
Criação dos ícones no roda pé | Criação de ícones no roda pé com "Whatsapp, instagram e o github" | Desejável | Pequeno |  |  | SPRINT 2 - D
Alterações no design da dashboard utilizando chart js | Utilizar o chart js para alterar o design dos gráficos na tela do site | Desejável | Grande |  |  | SPRINT 2 - D