## Página1
ATA - PROJETO STRAWTECH
Data | Início | Término | Participantes presentes | Participantes ausentes | Assuntos discutidos e principais decisões :
2023-09-25 | 18:40 | 19:30 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga | ---------------- | • Foi definido que as reuniões seram feitas presencialmente depois da aula • Foi definido que o iremos manter o protótipo das páginas anteriores (sprint 1) • Criação da planilha do plano de ação • Atualização do trello
2023-09-26 | 19:00 | 19:50 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga | ---------------- | • Foi definido que o Gustavo Fernandes será o Product Owner desta semana • Foi definido que o José Vitor será o Scrum Master desta semana • Foi definido quem irá fazer cada uma das telas dos sites • Foi definido quem irá fazer o script do banco de dados e a modelagem
2023-09-27 | 19:20 | 20:10 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga | ---------------- | • Foi definido que o Matheus irá começar o protótipo dos texto de apresentação das páginas home e poduto. • Foi revisado e apresentado as conclusões de cada integrante • Foi decidido que todos irão desenvolver seu próprio diagrama de solução e vamos revisar para decidir qual será escolhido • Foi mudado o Trelo e será separado os cards em product backLog e Sprint backLog • Foi atualizado o plano de ação de cada participante
2023-09-28 | 19:40 | 20:29 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga | ---------------- | • Foi revisado o sistema de login. • Descutido como o usuário irá ter mais de um gráfico. • Apresentaram as entregas da semana. • Scrum master passou uma revisão da próxima semana. • Acrescentamos alguns pontos a ser esclarecido com o professor Frizzarini. • Atualizado o plano de ação
2023-09-29 | 19:15 | 19:47 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga | ---------------- | • Foi feita as entregas das telas de login e de cadastro. • Foi feita a entrega do header. • Foi debatido sobre a criação de novas tabelas para o banco de dados. • Inicio das ideias para a criação da tabela de riscos do projeto. • Foi feita a modelagem lógica das tabelas.
2023-10-02 | 19:40 | 20:30 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga | ---------------- | • Foi definido que o Product Oner dessa semana será o Pablo Vinicius. • Foi definido que o Scrum Master dessa semana será o Gustavo Bueno. • Levantamento de requisitos. • Atualização da Product Backlog. • Criação da Sprint Backlog "SP2-B". • Foi definido que Mateus Braga ficará responsável pela criação dos textos da página produto e da página home juntamente com sua estilização. • Foi definido que Gustavo Bueno ficará responsável pela validação da senha e do e-mail. • Foi definido que Pablo Vinicius ficará responsável pela criação do script do banco de dados.
2023-10-03 | 19:30 | 20:00 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga | ---------------- | • Foi alinhado a planilha do Plano de ação com as demandas da Semana • Foi descutido o modo de apresentação do Home • Foi dado ajuda e informação sobre o button de click
2023-10-04 | 19:20 | 19:40 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga | ---------------- | • As informações sobre todos os sprint backlogs em andamento e os requisitos para sua conclusão foram atualizadas e compartilhadas entre os membros.
2023-10-05 | 19:20 | 20:10 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga | ---------------- | • Atualizar commits do git. • Organizar entregáveis para o cliente. • Foi atualizado o andamento do processo com todos os integrantes da squad.