## Página1
PLANO DE AÇÃO - PROJETO STRAWTECH
| Tarefa | Prioridade | Status | Prazo | Responsável | % Concluído | Anotações
SP2 - A | Configurar o trello. | Essencial | Finalizada | Até dia 27/09/2023 | José Vitor | 100% | Configurar o trello e separar as sprints.
SP2 - A | Criar Header. | Essencial | Finalizada | Até dia 28/09/2023 | Gustavo Fernandes | 100% | Irá fazer o header que será aplicado em todas as telas.
SP2 - A | Organização GitHub. | Essencial | Finalizada | Até dia 28/09/2023 | Gustavo Fernandes | 100% | Configurar e separar Sprint1 da Sprint2 na organização.
SP2 - A | Configurar GitHub. | Essencial | Finalizada | Até dia 28/09/2023 | Gustavo Fernandes | 100% | Configurar a estrutura das pastas no repositório git.
SP2 - A | Ciar HTMl página cadastro. | Essencial | Finalizada | Até dia 28/09/2023 | Robson Nakama | 100% | Criar a estrutura com os buttons na página cadastro.
SP2 - A | Ciar HTMl página login. | Essencial | Finalizada | Até dia 28/09/2023 | Matheus Braga | 100% | Criar a estrutura com os buttons na página login.
SP2 - A | Criar HTML página suporte. | Essencial | Finalizada | Até dia 28/09/2023 | José Vitor | 100% | Criar a estrutura com os buttons na página suporte.
SP2 - A | Criar Banco model. | Essencial | Finalizada | Até dia 28/09/2023 | Pablo Vinícius | 100% | Desenvolver e Criar os bancos.
SP2 - A | Criar Modelagem model. | Essencial | Finalizada | Até dia 28/09/2023 | Pablo Vinícius | 100% | Criar a Modelagem dos bancos.
SP2 - A | Texto Página Home. | Essencial | Finalizada | Até dia 28/09/2023 | Gustavo Bueno | 100% | Criar parágrafos para tela Home.
SP2- A | Criação da planilha da ATA | Essencial | Finalizada | Até dia 28/09/2023 | José Vitor e Gustavo Fernandes | 100% | Criar a planilha para a organização da ATA
SP2- A | Criação da planilha da gestão de riscos | Essencial | Finalizada | Até dia 28/09/2023 | José Vitor | 100% | Criar a planilha para organização dos riscos do projeto
SP2 -A | Criação da planilha do plano de ação | Essencial | Finalizada | Até dia 28/09/2023 | José Vitor e Gustavo Fernandes | 100% | Criar a planilha do plano de ação
SP2 - B | Criação do texto page Home. | Essencial | Em processo | Até dia 05/10/2023 | Matheus Braga | 0% | Criar o texto da página home.
SP2 - B | Criação do texto page Produto. | Essencial | Em processo | Até dia 05/10/2023 | Matheus Braga | 0% | Criar o texto da página Produto.
SP2 - B | Moledo de style Pages Home e Produto. | Essencial | Em processo | Até dia 05/10/2023 | Matheus Braga | 0% | Criar um modelo stylezed junto com os textos aplicados nas páginas Home e Produto.
SP2 - B | Aplicar validações na tela Login e Register. | Essencial | Em processo | Até dia 05/10/2023 | Gustavo Bueno | 0% | Cirar código validação backEnd dos inputs da tela Login e Register.
SP2 - B | Criação do backend do botão do suporte. | Essencial | Em processo | Até dia 05/10/2023 | José Vitor | 0% | Criar o código e deixar funcionando o botão do suporte.
SP2 - B | Criar email suporteStrawTech. | Importante | Em processo | Até dia 05/10/2023 | José Vitor | 0% | Criar email para receber as mensagens que vem do suporte.
SP2 - B | Cração da página dos gráficos. | Essencial | Em processo | Até dia 05/10/2023 | Gustavo Fernandes | 0% | Criar a página dos gráficos e criar o css.
SP2 - B | Implementação da calculadora. | Essencial | Em processo | Até dia 05/10/2023 | Gustavo Fernandes | 0% | Colocar o style da calculadora como foi feito no modelo do Figma.
SP2 - B | Validação e criação dos Scripts Banco | Essencial | Em processo | Até dia 05/10/2023 | Pablo Vinícius | 0% | Validar modelo com a professora e começar o script do banco de dados.
SP2 - B | Criação do código sensores | Essencial | Em processo | Até dia 05/10/2023 | Robson Nakama | 0% | Criar código do arduíno para a leitura de temperatura e umidade.