## Página1
ID | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1- Baixa 2- Média 3- Alta | Impacto (I) 1- Baixo 2- Médio 3- Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como?
1 | Conflito do acesso as fazendas de cada usuário | 1 | 3 | 3 | Evitar | Criação de um token para cada fazenda do usuário
2 | Desfalque de algum membro do grupo | 1 | 2 | 2 | Evitar | Manter os integrantes engajados com o projeto
3 | Dificuldade de comunicação entre integrantes da equipe | 3 | 3 | 9 | Evitar | Aumentar o fluxo de comunicação entre o grupo e flexibilização nos horários das daily's para evitar ausências
4 | Problemas de conexão com a internet | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Ter a disponibilidade de frequentar diversos pontos de conexão a rede
5 | Danificação dos componentes elétricos utilizados no projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Instalação realizada visando os possíveis danos aos componentes utilizados (sensores, fios, etc)
6 | Projeto desorganizado | 2 | 3 | 6 | Evitar | Projeto dividido e organizado nas ferramentas de gestão ,juntamente com daily's
7 | Sprints desbalanceadas | 2 | 3 | 6 | Evitar | Fazendo as estimatívas dos tamanhos dos requisitos e criando o gráfico de Burndown
8
9