## Página1
ATA - PROJETO STRAWTECH
Data | Início | Término | Participantes presentes | Participantes ausentes | Assuntos discutidos e principais decisões :
2023-09-25 | 18:40 | 19:30 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi definido que as reuniões seram feitas presencialmente depois da aula • Foi definido que o iremos manter o protótipo das páginas anteriores (sprint 1) • Criação da planilha do plano de ação • Atualização do trello
2023-09-26 | 19:00 | 19:50 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi definido que o Gustavo Fernandes será o Product Owner desta semana • Foi definido que o José Vitor será o Scrum Master desta semana • Foi definido quem irá fazer cada uma das telas dos sites • Foi definido quem irá fazer o script do banco de dados e a modelagem
2023-09-27 | 19:20 | 20:10 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi definido que o Matheus irá começar o protótipo dos texto de apresentação das páginas home e poduto. • Foi revisado e apresentado as conclusões de cada integrante • Foi decidido que todos irão desenvolver seu próprio diagrama de solução e vamos revisar para decidir qual será escolhido • Foi mudado o Trelo e será separado os cards em product backLog e Sprint backLog • Foi atualizado o plano de ação de cada participante
2023-09-28 | 19:40 | 20:29 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi revisado o sistema de login. • Descutido como o usuário irá ter mais de um gráfico. • Apresentaram as entregas da semana. • Scrum master passou uma revisão da próxima semana. • Acrescentamos alguns pontos a ser esclarecido com o professor Frizzarini. • Atualizado o plano de ação
2023-09-29 | 19:15 | 19:47 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi feita as entregas das telas de login e de cadastro. • Foi feita a entrega do header. • Foi debatido sobre a criação de novas tabelas para o banco de dados. • Inicio das ideias para a criação da tabela de riscos do projeto. • Foi feita a modelagem lógica das tabelas.
2023-10-02 | 19:40 | 20:30 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi definido que o Product Owner dessa semana será o Pablo Vinicius. • Foi definido que o Scrum Master dessa semana será o Gustavo Bueno. • Levantamento de requisitos. • Atualização da Product Backlog. • Criação da Sprint Backlog "SP2-B". • Foi definido que Mateus Braga ficará responsável pela criação dos textos da página produto e da página home juntamente com sua estilização. • Foi definido que Gustavo Bueno ficará responsável pela validação da senha e do e-mail. • Foi definido que Pablo Vinicius ficará responsável pela criação do script do banco de dados.
2023-10-03 | 19:30 | 20:00 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi alinhado a planilha do Plano de ação com as demandas da Semana • Foi descutido o modo de apresentação do Home • Foi dado ajuda e informação sobre o button de click
2023-10-04 | 19:20 | 19:40 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • As informações sobre todos os sprint backlogs em andamento e os requisitos para sua conclusão foram atualizadas e compartilhadas entre os membros.
2023-10-05 | 19:20 | 20:10 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Atualizar commits do git. • Organizar entregáveis para o cliente. • Foi atualizado o andamento do processo com todos os integrantes da squad.
2023-10-06 | 12:20 | 12:40 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Descutido a modelagem do banco de dados. • Foi definifo que o Robson Nakama será o PO. • Foi definifo que o Matheus Braga será o Scrum Master. • Foi falado sobre o modelo de organização do Trello. •Foi definido oque cada um irá fazer na Sprint-2-C.
2023-10-09 | 19:20 | 20:20 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi feito alterações na organização do Trello • Foi feito alterações nas Sprints Backlog e na Product Backlog
2023-10-10 | 19:07 | 20:34 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | •Foi definido que Gustavo Fernandes ficará responsável pela conexão das validações nas inputs; •Foi definido que Mateus Braga ficará responsável pela estilização da página home; •Foi definido que Gustavo Bueno ficará responsável pela entrega e organização dos códigos de validação no projeto; •Foi definido que o grupo ficará responsável pela criação do canvas de apresentação; •Foi definido que José Vitor ficará responsável pela organização do Trello; •Foi definido que José Vitor ficará responsável pela organização da Product Backlog; •Foi definido que Robson Nakama ficará responsável pela criação do gráfico de BurnDown; •Foi definido que Mateus Braga ficará responsável pela estilização da página login; •Foi definido que Pablo Vinicius ficará responsável pelas modificações no banco de dados;
2023-10-11 | 20:00 | 20:!5 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
2023-10-12 | 19:55 | 20:20 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
2023-10-13 | 19:10 | 19:35 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi definido que o Gustavo Fernandes será o Scrum Master da próxima semana • Foi definido que o José Vitor será o P.O. da próxima semana • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
2023-10-16 | 20:30 | 20:45 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
2023-10-17 | 19:12 | 19:32 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
2023-10-18 | 19:00 | 19:17 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
2023-10-19 | 19:37 | 20:00 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
2023-10-20 | 19:00 | 19:30 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | • Foi definido que o Product Owner dessa semana será o Gustavo Bueno. • Foi definido que o Scrum Master dessa semana será o Pablo Vinicius. • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
23/10 | 20:00 | 20:48 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor Matheus Braga |  | •Foi definido que Gustavo Bueno ficará responsável pela entrega da tabela de riscos •Foi definido que Mateus Braga ficará responsável pelo diagrama de solução •Foi definido que Gustavo Fernandes atualizará as tabelas do banco de dados e juntamente com o Gustavo Bueno implementarão os códigos de validação •Foi definido que Robson e José terminarão o css da página home e produto