## Página1
Número | ID | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1- Baixa 2- Média 3- Alta | Impacto (I) 1- Baixo 2- Médio 3- Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação: - Evitar - Mitigar | Como?
1 | A | Desfalque de algum membro do grupo | 1 | 2 | 2 | Evitar | Manter os integrantes engajados com o projeto
2 | B | Dificuldade de comunicação entre integrantes da equipe | 1 | 3 | 3 | Evitar | Aumentar o fluxo de comunicação entre o grupo e flexibilização nos horários das daily's para evitar ausências
3 | C | Problemas de conexão com a internet | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Ter a disponibilidade de frequentar diversos pontos de conexão a rede
4 | D | Danificação dos componentes elétricos utilizados no projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Instalação realizada visando os possíveis danos aos componentes utilizados (sensores, fios, etc)
5 | E | Projeto desorganizado | 2 | 3 | 6 | Evitar | Projeto dividido e organizado nas ferramentas de gestão ,juntamente com daily's
6 | F | Atrasos nas entregas | 2 | 3 | 6 | Evitar | Balancear as sprints de modo que os pesos das entregas sejam compatíveis com a produção da nossa equipe
7 | G | Sprints desbalanceadas | 2 | 3 | 6 | Evitar | Fazendo as estimatívas dos tamanhos dos requisitos e criando o gráfico de Burndown
8 | H | Faltas nas reuniões diárias | 2 | 3 | 6 | Evitar | Gerenciar as reuniões se baseando no cotidiano dos alunos, visando com que ninguém falte as daily's
9 | I | Cliente mudar algum requisito | 2 | 1 | 2 | Evitar | Contato direto do P.O. Com o cliente, reforçando o que está sendo feito no projeto
10 | J | Alterações de funções constantes | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Organizar as funções do projeto e separar as tarefas de maneira organizada
11 | K | Equipe resistente a mudanças | 1 | 3 | 3 | Evitar | Incentivo dos demais membros visando a adaptabilidade da equipe
12 | L | Fugir do que está no escopo | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Analisar sempre o que está sendo realizado e reforçar qual o objetivo do projeto
13 | M | Falta de conhecimento de determinada ferramenta | 2 | 2 | 4 | Evitar | A equipe estudando tudo o que está sendo necessário para a realização do projeto
14 | N | Prazos curtos | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Análise de todos os processos que estão sendo realizados, análise do desenvolvimento da equipe e por meio do gráfico de burndown gerenciar os prazos
IMPACTO
| Alto (3) | 3 | 6 | 9
| Médio (2) | 2 | 4 | 6
| Baixo (1) | 1 | 2 | 3
|  | Pouco provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
PROBABILIDADE